## Data
Sprint 1
backlog items by Thursday, Feb 24th | estimated | actual | backlog items by Tuesday, March 1st | estimated | actual | backlog items by Thursday, March 3rd | estimated | actual | total estimated task hours | 34 |  | Estimated | Actual
54 | 2 | 1 | 68 | 2 | 3 | (rollover) 62 |  | 0 |  |  | 2022-03-22 | 30 | 30
57 | 2 | 1 | (rollover) 60 |  | 3 | (rollover) 72 |  | 2 |  |  | 2022-03-24 | 26 | 25
63 | 2 | 2 | (rollover) 62 |  | 0 | 51 | 1 | 1 |  |  | 2022-03-28 | 26 | 32
58 | 2 | 2 | 56 | 1 | 1 | 49 | 2 | 0 |  |  | 2022-03-30 | 17
55 | 2 | 2 | 72 | 3 | 0 | (rollover) 42 |  | 0
53 | 2 | 3 | 42 | 2 | 0
62 | 4 | 0 | 59 | 2 | 2
60 | 2 | 0 | 50 | 2 | 1
|  |  | 52 | 1 | 1
| 18 | 11 |  | 13 | 11 |  | 3 | 3